## Sheet1
| Actividad | Fecha de Inicio | Duración (días) | Fecha de Fin
| Instalación, Configuración e Inicialización de Proyectos. | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-02
| Mockups: Diseño de pantallas de Login, Registro y Lista de Usuarios (Admin). | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-02
| Base de Datos: Crear la tabla Usuarios en MySQL. | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-02
| API: Desarrollar endpoint para autoregistro de clientes. | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03
| API: Desarrollar endpoint para iniciar sesión (Login). | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03
| API: Desarrollar endpoint para que admin consulte todos los usuarios. | 2026-02-04 | 1 | 2026-02-04
| Interfaces: Construir pantallas de Login y Registro en React Native. | 2026-02-04 | 2 | 2026-02-05
| Interfaces: Conectar pantallas de Login y Registro con la API. | 2026-02-05 | 1 | 2026-02-05
| Interfaces: Construir pantalla "Lista de Usuarios" para el Administrador. | 2026-02-06 | 1 | 2026-02-06
| Mockups: Diseño de pantallas para "Crear Reserva" y "Lista de Reservas" (Admin). | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-09
| Base de Datos: Crear la tabla Reservas en MySQL. | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-09
| API: Desarrollar endpoint para registrar una nueva reserva. | 2026-02-10 | 1 | 2026-02-10
| API: Desarrollar endpoint para que admin consulte todas las reservas. | 2026-02-10 | 1 | 2026-02-10
| Interfaces: Construir pantalla "Crear Reserva" (con selectores de fecha/hora). | 2026-02-11 | 2 | 2026-02-12
| Interfaces: Conectar formulario de creación de reserva con la API. | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-12
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=chR6kx4btDQ | Interfaces: Construir pantalla "Lista de Reservas" para el Administrador. | 2026-02-13 | 1 | 2026-02-13
| Mockups: Diseño de pantallas "Mis Reservas" y "Mi Perfil". | 2026-02-16 | 1 | 2026-02-16
| API: Desarrollar endpoints para actualizar y eliminar usuarios. | 2026-02-16 | 1 | 2026-02-16
| API: Desarrollar endpoints para actualizar y eliminar reservas. | 2026-02-17 | 1 | 2026-02-17
| API: Desarrollar endpoint para consultar un usuario específico. | 2026-02-17 | 1 | 2026-02-17
| Interfaces: Construir pantalla "Mis Reservas" para el cliente. | 2026-02-18 | 1 | 2026-02-18
| Interfaces: Construir pantalla "Mi Perfil" para el cliente. | 2026-02-19 | 1 | 2026-02-19
| Interfaces: Implementar funciones de actualizar/eliminar en paneles de admin. | 2026-02-19 | 2 | 2026-02-20
| Interfaces: Implementar persistencia local para guardar el token de sesión. | 2026-02-23 | 2 | 2026-02-24
| Interfaces: Añadir lógica de verificación de token al inicio de la app. | 2026-02-24 | 1 | 2026-02-24
| Interfaces: Implementar la funcionalidad de "Cerrar Sesión". | 2026-02-25 | 1 | 2026-02-25
| Interfaces: Revisión y ajuste de diseño responsivo en todas las pantallas. | 2026-02-26 | 2 | 2026-02-27
| Pruebas: Ejecutar todas las Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT). | 2026-03-02 | 2 | 2026-03-03
| Pruebas: Realizar pruebas de extremo a extremo (E2E) de los flujos principales. | 2026-03-03 | 2 | 2026-03-04
| Corrección: Identificar y solucionar los bugs encontrados. | 2026-03-04 | 2 | 2026-03-05
| Documentación: Finalizar el documento README.md del proyecto. | 2026-03-06 | 1 | 2026-03-06
| Entrega: Preparar el paquete final del proyecto para su entrega. | 2026-03-06 | 1 | 2026-03-06

## Sheet2
ID Tarea | Descripción de la Tarea | Fecha de Inicio | Duración (días hábiles) | Fecha de Fin
T01-T03 | Instalación, Configuración e Inicialización de Proyectos. | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15
T04 | Mockups: Diseño de pantallas de Login, Registro y Lista de Usuarios (Admin). | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15
T05 | Base de Datos: Crear la tabla Usuarios en MySQL. | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-15
T06 | API: Desarrollar endpoint para autoregistro de clientes. | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-16
T07 | API: Desarrollar endpoint para iniciar sesión (Login). | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-16
T08 | API: Desarrollar endpoint para que admin consulte todos los usuarios. | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-17
T09-T10 | Interfaces: Construir pantallas de Login y Registro en React Native. | 2025-09-17 | 2 | 2025-09-18
T11 | Interfaces: Conectar pantallas de Login y Registro con la API. | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-18
T12 | Interfaces: Construir pantalla "Lista de Usuarios" para el Administrador. | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-19
T13 | Mockups: Diseño de pantallas para "Crear Reserva" y "Lista de Reservas" (Admin). | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-22
T14 | Base de Datos: Crear la tabla Reservas en MySQL. | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-22
T15 | API: Desarrollar endpoint para registrar una nueva reserva. | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-23
T16 | API: Desarrollar endpoint para que admin consulte todas las reservas. | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-24
T17 | Interfaces: Construir pantalla "Crear Reserva" (con selectores de fecha/hora). | 2025-09-24 | 2 | 2025-09-25
T18 | Interfaces: Conectar formulario de creación de reserva con la API. | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-25
T19 | Interfaces: Construir pantalla "Lista de Reservas" para el Administrador. | 2025-09-26 | 1 | 2025-09-26
T20 | Mockups: Diseño de pantallas "Mis Reservas" y "Mi Perfil". | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29
T21 | API: Desarrollar endpoints para actualizar y eliminar usuarios. | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-29
T22 | API: Desarrollar endpoints para actualizar y eliminar reservas. | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30
T23 | API: Desarrollar endpoint para consultar un usuario específico. | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30
T24 | Interfaces: Construir pantalla "Mis Reservas" para el cliente. | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01
T25 | Interfaces: Construir pantalla "Mi Perfil" para el cliente. | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-02
T26 | Interfaces: Implementar funciones de actualizar/eliminar en paneles de admin. | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-03
T27 | Interfaces: Implementar persistencia local para guardar el token de sesión. | 2025-10-06 | 2 | 2025-10-07
T28 | Interfaces: Añadir lógica de verificación de token al inicio de la app. | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-07
T29 | Interfaces: Implementar la funcionalidad de "Cerrar Sesión". | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-08
T30 | Interfaces: Revisión y ajuste de diseño responsivo en todas las pantallas. | 2025-10-09 | 2 | 2025-10-10
T31 | Pruebas: Ejecutar todas las Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT). | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-14
T32 | Pruebas: Realizar pruebas de extremo a extremo (E2E) de los flujos principales. | 2025-10-14 | 2 | 2025-10-15
T33 | Corrección: Identificar y solucionar los bugs encontrados. | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-16
T34 | Documentación: Finalizar el documento README.md del proyecto. | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-17
T35 | Entrega: Preparar el paquete final del proyecto para su entrega. | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-17